## PLANILHA CONVÊNIO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTÃO DA REDE FÍSICA - PLANILHA DE SERVIÇOS - CONVÊNIO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA ESTADUAL DIVANE ROCHA DE SÁ |  | COD ESCOLA: |  | 31254321 | S.R.E.: | MONTES CLAROS
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO PARAISO |  | ISS | 3% | SERVIÇOS: | REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  | 57607.6532 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL | MEMÓRIA DE CALCULO
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170103 | Tinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos) | M2 | 2587 | 16.66 | 43099.42 | 862,3*3=2587m2
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não.
170105 | Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos, sem aplicação de zarcão | M2 | 44.4 | 26.92 | 1195.248
| Será medido pela área da projeção vertical da estrutura (m²), com os acréscimos: A) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção vertical por 2. B) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção vertical e multiplicar por 2. C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial. O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e aplicação da tinta. |  |  |  |  | (1,5*0,2*4)37= 44,4m2
170107 | Óleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, com fundo nivelador p/ madeira | M2 | 84 | 19.3 | 1621.2
| Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): A) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( três ). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 ( dois ); B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco ); C) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base de resinas alquídicas ou óleo, diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em duas demãos , sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. |  |  |  |  | (2,1*0,8*2)*25=84m2
170108 | Verniz em esquadrias de madeira com duas demãos | M2 | 84 | 17.46 | 1466.64
| Será medido por área (m²): A) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( três ). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 ( dois ); B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco ); C) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. 2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso interno ou externo, diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. |  |  |  |  | (2,1*0,8*2)*25=84m2
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 47382.508
|  | TOTAL CUSTO = |  |  | 47382.508
|  | 21.58% | BDI OBRA = |  | 10225.1452
|  | TOTAL GERAL = |  |  | 57607.6532
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [6 empty] | BASE PINI, ORSE, SETOP ABR/21 | REV 00 ABR/21
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA |  |  |  | CREA/CAU/CFT: 1519150130/D |  |  | Data da elaboração: | 2023-10-17
Nome do técnico responsável legal: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS |  |  |  | PREFEITA MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA ESTADUAL DIVANE ROCHA DE SA | [7 empty] | SRE: MONTES CLAROS
| MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO-MG | [7 empty] | ENDEREÇO: RUA FLORESTA, 300 ALTO SAO JOAO
SERVIÇOS: REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR + BDI | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
17 | PINTURA | 47382.508 | 57607.6532 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 57607.6532 | 57607.6532
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 57607.6532 | 57607.6532
TOTAL ACUMULADO |  | 47382.508 | 57607.6532 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 57607.6532 | 57607.6532
LOCAL / DATA: SÃO JOÃO DO PARAISO , 17-10-2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA CREA 1519150130/D
REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL