## PLANILHA CONVÊNIO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTÃO DA REDE FÍSICA - PLANILHA DE SERVIÇOS - CONVÊNIO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FAZ. VEREDA D'AGUA |  | COD ESCOLA: |  | 31216241 | S.R.E.: | MONTES CLAROS
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO PARAISO |  | ISS | 3% | SERVIÇOS: | REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  | 108217.8498 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL | MEMÓRIA DE CALCULO
040000 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES
040100 | Muros.
040101 | Muro divisório em bloco de concreto aparente espessura 15 cm, altura útil de 2,20m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneira traço 1:0,5:8 inclusive sapata corrida em concreto armado com fck mínimo de 20 MPA e cava de 50 x 55cm e chapéu de muro | M | 100 | 356.83 | 35683 | 100 metros
Será medido pelo comprimento executado, descontando-se todos os vãos (m). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de sapata com dimensão mínima de 50 x 55 cm com escavação manual, apiolamento de fundo de vala, reaterro, forma de fundação e concreto armado com fck mínimo de 20MPA suas respectivas especificações, impermeabilização do baldrame, alvenaria de vedação aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com superfície isenta de trincas, lascas, ou pequenas imperfeições nas faces que ficarão expostas,, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136. Remunera tamém a construção de pilares armados a cada 2,50m com fck mínimo de 20MPA com dimensões de 14 x 20 cm com a respectiva broca de 25 cm x 1,00 m concretada e o fornecimento e colocação de chapéu de muro.
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 35683
050000 | SUPERESTRUTURA
050012 | Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa | M³ | 3 | 2361.44 | 7084.32 | 1,5*0,2*0,2 * 50 = 3m3
Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m³). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada nº 2 para o concreto; aço CA-25 e arame cozido para armação; tábua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e acessórios para as formas e a mão-de-obra necessária para a execução das vergas ou contravergas.
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 7084.32
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:
070105 | Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,08) | M2 | 108 | 78.67 | 8496.36 | 10*10*1,08 = 108m2
Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos: A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 8496.36
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120200 | Recuperação de:
120201 | Porta e portão de ferro | M² | 12.2 | 174.78 | 2132.316 | 3,5*3 + 2,08*2,5 = 12,2m2
Será medido pela área de porta / portão recuperado (m²). O item remunera o fornecimento, acessórios, materiais, ferramentas e mão de obra necessária para recuperação de portão / porta em ferro. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte.
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 2132.316
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170103 | Tinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos) | M2 | 1159.6 | 16.66 | 19318.936
| Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não. |  |  |  |  | 386,53 * 3 = 1159,60m2
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 19318.936
210000 | FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS
210100 | Execução fossas
Será medido por unidade de fossa executada (un). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços de escavação da vala e apiloamento do fundo; lastro de brita; drenagem do lençol freático com tubo de PVC branco com 150 mm de diâmetro; fundo de concreto armado moldado in loco; alvenaria de blocos em quantidade para construção da fossa especificada; revestimento, vigas, cintas, e pilares; armaduras, formas; tampa em concreto com chaminés de acesso e tampões de inspeção em peças pré-fabricadas de concreto armado; vedação do tampo com betume; reaterro, compactação e remoção da sobra de terra.
210101 | Fossa séptica L=3,00m execução in-loco volume útil 7,56m³ (154 contribuintes por turno) | UN | 1 | 7964.6 | 7964.6 | 1 unidade
210200 | Execução filtro anaeróbio
Será medido por unidade de filtro executado (un). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços de escavação da vala e apiloamento do fundo ; lastro de brita; drenagem do lençol freático com tubo de PVC branco com 150 mm de diâmetro; base e tampa em concreto armado moldado in loco; fundo falso, calha vertedoura e tampão em concreto armado pré-moldado; tubos de concreto pré-fabricado com bolsa interna; montagem e rejuntamento dos tubos; tubos de limpeza em PVC branco com 100 mm de diâmetro; vedação do tampo com betume; preenchimento interno com brita 4; reaterro, compactação e remoção da sobra de terra.
210201 | Filtro anaeróbio DN 1,50m H 2,00m | UN | 1 | 1534.72 | 1534.72 | 1 UNIDADE
210300 | Execução sumidouro
Será medido por metro de poço absorvente executado, considerando-se a profundidade efetivamente escavada para sua execução (m). O item remunera o fornecimento de material e a execução de poço absorvente para sumidouro, independente do tipo de solo, compreendendo os serviços de escavação e bota fora do material escavado, do apiloamento do fundo, inclusive eventual escoramento que se fizer necessário; o revestimento lateral com alvenaria de 1/2” tijolo, junta livre e diâmetro conforme especificado; o coroamento do topo com alvenaria argamassada de 1 tijolo e altura de 60 cm, bem como o lastreamento do fundo do poço, com brita nº 3 e 50 cm de espessura e tampa em concreto armado.
210301 | Sumidouro (poço absorvente) DN 2,50m | M | 3 | 2265.11 | 6795.33 | 3 METROS
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 16294.65
|  | TOTAL CUSTO = |  |  | 89009.582
|  | 21.58% | BDI OBRA = |  | 19208.2678
|  | TOTAL GERAL = |  |  | 108217.8498
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [6 empty] | BASE PINI, ORSE, SETOP ABR/21 | REV 00 ABR/21
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA |  |  |  | CREA/CAU/CFT: 1519150130/D |  |  | Data da elaboração: | 2024-06-11
Nome do técnico responsável legal: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - FAZ. VEREDA D'AGUA | [7 empty] | SRE: MONTES CLAROS
| MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO | [7 empty] | ENDEREÇO: FAZ. VEREDA D'AGUA
SERVIÇOS: REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR + BDI | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
4 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 35683 | 43383.3914 | 40.09% | 100% | 43383.3914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43383.3914
5 | SUPERESTRUTURA | 7084.32 | 8613.1163 | 7.959% | 50% | 4306.5581 | 50% | 4306.5581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8613.1163
7 | COBERTURA E FORRO | 8496.36 | 10329.8745 | 9.545% |  | 0 |  | 0 | 75% | 7747.4059 | 25% | 2582.4686 |  | 0 |  | 0 | 10329.8745
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 2132.316 | 2592.4698 | 2.396% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2592.4698 |  | 0 |  | 0 | 2592.4698
17 | PINTURA | 19318.936 | 23487.9624 | 21.7% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 23487.9624 | 23487.9624
21 | FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS | 16294.65 | 19811.0355 | 18.31% | 25% | 4952.7589 | 25% | 4952.7589 | 50% | 9905.5177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19811.0355
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 48.65% | 52642.7084 | 8.556% | 9259.317 | 16.31% | 17652.9236 | 4.782% | 5174.9384 | 0% | 0 | 21.7% | 23487.9624 | 108217.8498
TOTAL ACUMULADO |  | 89009.582 | 108217.8498 | 100% | 48.65% | 52642.7084 | 57.2% | 61902.0254 | 73.51% | 79554.949 | 78.3% | 84729.8874 | 78.3% | 84729.8874 | 100% | 108217.8498 | 108217.8498
LOCAL / DATA: 11/06/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA
REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS