## PLANILHA CONVÊNIO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTÃO DA REDE FÍSICA - PLANILHA DE SERVIÇOS - CONVÊNIO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA ESTADUAL ELZA MENDES LUCAS |  | COD ESCOLA: |  | 31312576 | S.R.E.: | MONTES CLAROS
MUNICÍPIO: JOÃO DO PARAISO |  | ISS | 3% | SERVIÇOS: | AMPLIAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  | 229496.9979 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL | MEMÓRIA DE CALCULO
010000 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
010001 | Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito | M² | 101.99 | 7.61 | 776.1439
| Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²). O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tábuas em Pinus de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc. |  |  |  |  | 16,45*6,2 = 101,99 M2
010003 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | UN | 1 | 1121.47 | 1121.47
| Será medido por unidade de placa instalada (UN). O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas. |  |  |  |  | 1 UNIDADE
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 1897.6139
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030002 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | 10.2 | 53.41 | 544.782
| Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade. |  |  |  |  | 51*1*0,2 = 10,2 M3
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 544.782
040000 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES
040003 | Concreto armado para fundação (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 | 22.04 | 1709 | 37666.36
| Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento. Está também incluido e remunerado 70Kg por m³ de concreto de armadura considerando o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas e também 8m² de forma por m³ de concreto considerando o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. |  |  |  |  | (1*1*0,5) *13 + (0,8*0,8*1,5)*13 + (0,2*0,3*51) = 22,04M3
040005 | Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M2 | 101.99 | 44.98 | 4587.5102
| Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. |  |  |  |  | 16,45*6,2 = 101,99 M2
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 42253.8702
050000 | SUPERESTRUTURA
050005 | Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 | 4.62 | 2349.32 | 10853.8584
| Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento. Está também incluido e remunerado 80Kg por m³ de concreto de armadura considerando o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas e também 15m² de forma de compensado plastificado por m³ de concreto considerando o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. |  |  |  |  | (0,2*0,2*3)*13 + (51*0,2*0,3) = 4,62M2
050008 | Laje pré-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm e=12cm (capeamento 5 cm e elemento cerâmico 8 cm) sobrecarga mínima 100 Kgf / m² | M2 | 101.99 | 238.48 | 24322.5752 | 16,45*6,2 = 101,99M2
Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²). O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada; lajota cerâmica; concreto com fck maior ou igual a 25MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: a estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas e das lajotas cerâmicas; resultando laje para forro; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.
050012 | Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa | M³ | 1.75 | 2361.44 | 4132.52
Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m³). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada nº 2 para o concreto; aço CA-25 e arame cozido para armação; tábua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e acessórios para as formas e a mão-de-obra necessária para a execução das vergas ou contravergas.
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 39308.9536
060000 | ALVENARIA
060100 | Execução de:
060102 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 | M2 | 206 | 52.61 | 10837.66 | 68,66 * 3 = 206 M2
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de vedação revestida, confeccionada em bloco vazado cerâmico simples, com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões padronizadas de 140 x 190 x 390 mm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 15270-1.
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 10837.66
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:
070105 | Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,08) | M2 | 163.75 | 78.67 | 12882.2125 | 18,05*8,4 = 151,62 +8% = 163,75M2
Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos: A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.
070200 | Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira e espigão:
070201 | Para telha cerâmica referência 3 unidades / m | M | 18 | 26.29 | 473.22 | 18 METROS
Será medido pelo comprimento executado (m). O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras e ou espigão, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e emboçamento das peças.
070205 | Emboçamento da fiada lateral de telha cerâmica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem preneirar, no traço 1:2:9 | M | 48 | 12.19 | 585.12 | 48 METROS
Será medido pelo comprimento executado (m). O item remunera o fornecimento dos materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e emboçamento da fiada lateral fiada de telhas cerâmicas.
070400 | Instalação de Calhas e rufos:
Será medido por comprimento instalado (m). Os itens remuneram o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.
070402 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 50 cm | M | 20 | 67.62 | 1352.4 | 20 METROS
070600 | Fornecimento, transporte e execução de engradamento:
Será medido pela área de projeção horizontal da cobertura (m²). O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Cupiúba, Paraju ou outra madeira classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios, conforme determinações do projeto; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em tesouras com vãos conforme abaixo, para cobertura em telhas cerâmicas ou de concreto, constituída por: armação principal em treliças paralelas ( tesouras ) e trama com com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto e determinações da NBR 7190 / 97.
070602 | Estrutura de madeira tesourada p/ telha cerâmica ou de concreto, vão de 7,01 a 10,00m | M2 | 151.62 | 315.73 | 47870.9826 | 18,05*8,4 = 151,62 M2
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 63163.9351
110000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
110500 | Instalação de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares
Será medido por unidade de porta instalada (un). O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para fornecimento e instalação de porta, marcos, alizares, acessórios e ferragens, sendo que a porta poderá ser folheada em madeira que será escolhida de acordo com o acabamento final, Ipê, Sucupira, Freijó e mógno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), a escolha e instalação dos marcos e alizares devem adotar o mesmo procedimento. As dobradiças devem obedecer a norma específica de no mínimo três unidades por porta e com dimensões mínimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, diâmetro do eixo 6,0 mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deverá ser de embutir, com cubo lingüeta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo gorges, com 55 mm de distância de broca, 75,5 mm de distância do cubo à entrada, também dotadas de falsa chapa-testa e de trinco reversível, e com peso mínimo de 770 g para porta interna e 1.020g para porta externa.
110506 | Porta externa de madeira maciça, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,90 x 2,10m (porta completa) | UN | 2 | 1478.11 | 2956.22 | 2 UNIDADES
OBS.: Salas de aula e todas as demais portas que estiverem em áreas externas e de circulação deverão ser obrigatóriamente maciças
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 2956.22
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 | Fornecimento e instalação de:
120106 | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com contramarcos | M² | 10.6 | 416.26 | 4412.356
Será medido por área de janela instalado (m²). O item remunera o fornecimento de janela de correr completo, sob medida, em perfis de alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia, vidros; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da janela.
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 4412.356
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M² | 309 | 26.09 | 8061.81
| Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco. |  |  |  |  | 103*3 = 309 M2
140104 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M² | 309 | 7.04 | 2175.36
| Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco. |  |  |  |  | 103*3 = 309 M2
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 10237.17
150000 | PISOS E RODAPÉS
150100 | Fornecimento e assentamento de pisos, em:
150104 | Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | M2 | 101.99 | 74.38 | 7586.0162 | 16,45*6,2 = 101,99M2
Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a lavagem freqüente, com as características: A) Dimensões: Até 2.025 cm² B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés ) ; C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas ); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 1.000 N; F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5); G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; H) Resistente a gretagem; I) Resistente ao choque térmico; J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 ); Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a mão-deobra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.
150200 | Fornecimento e instalação de rodapés
150203 | Cerâmica H = 10cm | M | 55.6 | 9.91 | 550.996 | 55,60 METROS
Será medido por comprimento de rodapé colocado (m). O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos sujeitos a lavagem freqüente, com as características: A) Dimensões: 10 x 30 cm; B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés ) ; C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas ); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 1.000 N; F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5); G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; H) Resistente a gretagem; I) Resistente ao choque térmico; J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 ); Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.
150300 | Contra- piso e regularização:
150302 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3cm | M² | 151.62 | 33.06 | 5012.5572 | 18,05*8,4 = 151,62 M2
Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 3 cm (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a regularização do contra piso acertando o contra-piso para o recebimento do piso com a utilização de régua para um perfeito acabamento.
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 13149.5694
|  | TOTAL CUSTO = |  |  | 188762.1302
|  | 21.58% | BDI OBRA = |  | 40734.8677
|  | TOTAL GERAL = |  |  | 229496.9979
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [6 empty] | BASE PINI, ORSE, SETOP ABR/21 | REV 00 ABR/21
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA |  |  |  | CREA/CAU/CFT: 1519150130/D |  |  | Data da elaboração: | 2023-11-19
Nome do técnico responsável legal: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS |  |  |  | PREFEITA MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: EM ELZA MENDES LUCAS | [7 empty] | SRE: MONTES CLAROS
| MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO | [7 empty] | ENDEREÇO: RUA SALINAS, 340 NOSSA SENHORA APARECIDA. 39540-000 São João do Paraíso - MG
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR + BDI | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 1897.6139 | 2307.119 | 1.005% | 100% | 2307.119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2307.119
3 | TRABALHOS EM TERRA | 544.782 | 662.346 | 0.2886% | 50% | 331.173 | 50% | 331.173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 662.346
4 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 42253.8702 | 51372.2554 | 22.38% | 25% | 12843.0638 | 25% | 12843.0638 | 50% | 25686.1277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51372.2554
5 | SUPERESTRUTURA | 39308.9536 | 47791.8258 | 20.82% |  | 0 | 25% | 11947.9564 | 75% | 35843.8693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47791.8258
6 | ALVENARIA | 10837.66 | 13176.427 | 5.741% |  | 0 | 25% | 3294.1068 | 75% | 9882.3203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13176.427
7 | COBERTURA E FORRO | 63163.9351 | 76794.7123 | 33.46% |  | 0 |  | 0 | 100% | 76794.7123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76794.7123
11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2956.22 | 3594.1723 | 1.566% |  | 0 |  | 0 | 25% | 898.5431 | 75% | 2695.6292 |  | 0 |  | 0 | 3594.1723
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 4412.356 | 5364.5424 | 2.338% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5364.5424 |  | 0 |  | 0 | 5364.5424
14 | REVESTIMENTO | 10237.17 | 12446.3513 | 5.423% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 3111.5878 | 75% | 9334.7635 |  | 0 | 12446.3513
15 | PISOS E RODAPÉS | 13149.5694 | 15987.2465 | 6.966% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 7993.6232 | 50% | 7993.6232 | 15987.2465
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 6.746% | 15481.3558 | 12.38% | 28416.3 | 64.97% | 149105.5727 | 4.868% | 11171.7595 | 7.551% | 17328.3867 | 3.483% | 7993.6232 | 229496.9979
TOTAL ACUMULADO |  | 188762.1302 | 229496.9979 | 100% | 6.746% | 15481.3558 | 19.13% | 43897.6558 | 84.1% | 193003.2285 | 88.97% | 204174.988 | 96.52% | 221503.3747 | 100% | 229496.9979 | 229496.9979
LOCAL / DATA: 19-11-2023 , SÃO JOÃO DO PARAISO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA CREA 1519150130/D
REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL