## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: SÃO JOÃO DO PARAÍSO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG |  |  |  |  | DATA: 15/04/2025
LOCAL: AVENIDA DOUTOR OSÓRIO ADRIÃO DA ROCHA (ESTRADA PARA TAIOBEIRAS), SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG 12/2024, SICRO 10/24 E SEINFRA - NORTE - 10/2024 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
ART N°: MG20253780595
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES |  |  |  | ISS = 3,00% |  | LDI | 23.12%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14843.31
1.1.0 |  | PLACA DE OBRA |  |  |  |  | 1700.91
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 307 | 377.98 | 1700.91
1.2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 13142.4
1.2.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 117.86 | 145.11 | 5804.4
1.2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 120 | 49.67 | 61.15 | 7338
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO), INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTUA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 261389.94
2.1.0 |  | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | 83501.03
2.1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 39.18 | 69.28 | 85.3 | 3342.05
2.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (SAPATAS E BROCAS) | m³ | 87.53 | 81.76 | 100.66 | 8810.77
2.1.3 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA REAP.3X, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 10.98 | 123.07 | 151.52 | 1663.69
2.1.4 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | kg | 14 | 9.75 | 12 | 168
2.1.5 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 400.8 | 12.53 | 15.43 | 6184.34
2.1.6 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 398.4 | 10.6 | 13.05 | 5199.12
2.1.7 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 185.7 | 9.95 | 12.25 | 2274.83
2.1.8 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 116.3 | 10.93 | 13.46 | 1565.4
2.1.9 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 83.74 | 526.6 | 648.35 | 54292.83
2.2.0 |  | MESOESTRUTURA (PILARES) |  |  |  |  | 94541.68
2.2.1 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA REAP.3X, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 62.71 | 123.07 | 151.52 | 9501.82
2.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1009.4 | 13.89 | 17.1 | 17260.74
2.2.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 111.4 | 10.83 | 13.33 | 1484.96
2.2.4 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1436.6 | 8.76 | 10.79 | 15500.91
2.2.5 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1128 | 9.96 | 12.26 | 13829.28
2.2.6 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 55.26 | 543.3 | 668.91 | 36963.97
2.3.0 |  | SUPERESTRUTURA (VIGAS METÁLICAS PERFIL EM I DE SUSTENTAÇÃO SUPERIOR E DIAGONAIS) |  |  |  |  | 83347.23
2.3.1 | 100763 | VIGA METÁLICA (IPE 600) EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS (CHAPA METÁLICA COM BARRAS ROSCADAS CHUMBADAS) E CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | kg | 4534.67 | 14.93 | 18.38 | 83347.23
3 |  | REVESTIMENTOS DOS PILARES E VIGAS DO PORTAL (ACABAMENTOS) |  |  |  |  | 98204.65
3.1.0 |  | LETRAS EM ACM |  |  |  |  | 35271.57
3.1.1 | COTAÇÃO | Letreiro em chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm | m² | 37.4 | 765.99 | 943.09 | 35271.57
3.2.0 |  | PLACAS CIMENTÍCIAS E ESTRUTURA METALON PARA SUSTENTAÇÃO |  |  |  |  | 62933.08
3.2.1 | 00011063 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | m² | 180.12 | 25.59 | 31.51 | 5675.58
3.2.2 | SICRO-M0963 | Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm | m | 527 | 63.04 | 77.61 | 40900.47
3.2.3 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 242.83 | 23.75 | 29.24 | 7100.35
3.2.4 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 242.83 | 4.36 | 5.37 | 1304
3.2.5 | SEINFRA-ED-50509 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 242.83 | 26.6 | 32.75 | 7952.68
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 10561.19
4.1.0 |  | ILUMINAÇÃO DO PORTAL, CABEAMENTO ELÉTRICO E ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 10561.19
4.1.1 | SEINFRA-ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 2808.43 | 3457.74 | 3457.74
4.1.2 | SEINFRA-ED-49169 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 329.85 | 406.11 | 812.22
4.1.3 | SEINFRA-ED-49458 | SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38) MM, TIPO LONGO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ- ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | UN | 4 | 8.09 | 9.96 | 39.84
4.1.4 | SEINFRA-ED-50044 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1 1/2" (BRAÇO DA LUMINÁRIA LED) | m | 6 | 141.01 | 173.61 | 1041.66
4.1.5 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (PARA ILUMINAÇÃO DO LETREIRO EM ACM) | UN | 4 | 576.47 | 709.75 | 2839
4.1.6 | 39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) (NO PISO PARA ILUMINAÇÃO DO PILAR) | UN | 2 | 6.15 | 7.57 | 15.14
4.1.7 | 39378 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) (NO PISO PARA ILUMINAÇÃO DO PILAR) | UN | 2 | 76.2 | 93.82 | 187.64
4.1.8 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 64 | 19.21 | 23.65 | 1513.6
4.1.9 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 54 | 5.89 | 7.25 | 391.5
4.1.10 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 10 | 4.85 | 5.97 | 59.7
4.1.11 | 39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | und | 5 | 33 | 40.63 | 203.15
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 384999.09
. |  |  |  | CREA-MG 221.401/D
| Rodrigo Iury Pena de Moura |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha
Selma Maria Morais dos Santos
Carimbo e assinatura da prefeita

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: SÃO JOÃO DO PARAÍSO |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG |  |  | DATA: 15/04/2025
LOCAL: AVENIDA DOUTOR OSÓRIO ADRIÃO DA ROCHA (ESTRADA PARA TAIOBEIRAS), SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG 12/2024, SICRO 10/24 E SEINFRA - NORTE - 10/2024 - SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
ITEM | UNID. | QUANT. | FÓRMULA | MEMÓRIA | MEMÓRIA
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST RUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | (3x1,5) | largura x altura
1.2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | (20X2) | dias trabalhados x horas diárias
1.2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 120 | (40X3) | dias trabalhados x horas diárias
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO) E CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO
2.1.0 | INFRAESTRUTURA
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 16,19+3,4+16,19+3,4 |  | conforme projeto estrutural
2.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (SAPATAS E BROCAS) | m³ | 87.53 |  | conforme projeto estrutural
2.1.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA REAP.3X, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 11 |  | conforme projeto estrutural
2.1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | kg | 14 |  | conforme projeto estrutural
2.1.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 400.8 |  | conforme projeto estrutural
2.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 398.4 |  | conforme projeto estrutural
2.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 185.7 |  | conforme projeto estrutural
2.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 116.3 |  | conforme projeto estrutural
2.1.9 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 83.74 |  | conforme projeto estrutural
2.2.0 | MESOESTRUTURA (PILARES)
2.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA REAP.3X, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 62.71 |  | conforme projeto estrutural
2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1009.4 |  | conforme projeto estrutural
2.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 111.4 |  | conforme projeto estrutural
2.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1436.6 |  | conforme projeto estrutural
2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1128 |  | conforme projeto estrutural
2.2.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 55.26 |  | conforme projeto estrutural
2.3.0 | SUPERESTRUTURA (VIGAS METÁLICAS PERFIL EM I DE SUSTENTAÇÃO SUPERIOR E DIAGONAIS)
2.3.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | kg | 4534.67 |  | conforme projeto estrutural
3 | REVESTIMENTOS DOS PILARES E VIGAS DO PORTAL (ACABAMENTOS)
3.1.0 | LETRAS EM ACM
| Letreiro em chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm | m² | 37.4 | 17x1,1x2 | conforme detalhamento em projeto arquitetônico
3.2.0 | PLACAS CIMENTÍCIAS E ESTRUTURA METALON PARA SUSTENTAÇÃO
3.2.1 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | m² | 180.12 | área quadrada das placas | conforme detalhamento em projeto arquitetônico
3.2.2 | Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm | m | 527 | estrutura para suporte das placas cimentícias | conforme detalhamento em projeto arquitetônico
3.2.3 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 242.83 | 62,71+180,12 | conforme detalhamento em projeto arquitetônico
3.2.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 242.83 | 62,71+180,12 | conforme detalhamento em projeto arquitetônico
3.2.5 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 242.83 | 62,71+180,12 | conforme detalhamento em projeto arquitetônico
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1.0 | ILUMINAÇÃO DO PORTAL, CABEAMENTO ELÉTRICO E ENTRADA DE ENERGIA
4.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1 | conforme projeto
4.1.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 1+1 | conforme projeto
4.1.3 | SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38) MM, TIPO LONGO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ- ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | UN | 4 | 1+1+1+1 | conforme projeto
4.1.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1 1/2" (BRAÇO DA LUMINÁRIA LED) | m | 6 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | conforme projeto
4.1.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (PARA ILUMINAÇÃO DO LETREIRO EM ACM) | UN | 4 | 1+1+1+1 | conforme projeto
4.1.6 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) (NO PISO PARA ILUMINAÇÃO DO PILAR) | UN | 2 | 1+1 | conforme projeto
4.1.7 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) (NO PISO PARA ILUMINAÇÃO DO PILAR) | UN | 2 | 1+1 | conforme projeto
4.1.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 64 | 17+17+20+10 | conforme projeto
4.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 54 | 17+17+20 | conforme projeto
4.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 10 | 5+5 | conforme projeto
4.1.11 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | und | 5 | 1+1+1+1 | conforme projeto
| _____________________________________________________________ |  | CREA-MG 221.401/D
| Rodrigo Iury Pena de Moura |  | CREA
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: SÃO JOÃO DO PARAÍSO |  |  | LOCAL: AVENIDA DOUTOR OSÓRIO ADRIÃO DA ROCHA (ESTRADA PARA TAIOBEIRAS), SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG
DATA: 15/04/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG | [7 empty] | PRAZO DA OBRA: 06 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.1.0 |  | PLACA DE OBRA | Físico % | 0.44% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 1700.91 | 1700.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 3.41% | PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 6: 100%
|  |  | Financeiro | 13142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13142.4
2.1.0 |  | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | Físico % | 21.69% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 83501.03 | 41750.52 | 41750.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.0 |  | MESOESTRUTURA (PILARES) | Físico % | 24.56% | MÊS 3: 50%; PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 4: 50%
|  |  | Financeiro | 94541.68 | 0 | 0 | 47270.84 | 47270.84 | 0 | 0
2.3.0 |  | SUPERESTRUTURA (VIGAS METÁLICAS PERFIL EM I DE SUSTENTAÇÃO SUPERIOR E DIAGONAIS) | Físico % | 21.65% | PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 4: 50%; PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 5: 50%
|  |  | Financeiro | 83347.23 | 0 | 0 | 0 | 41673.62 | 41673.62 | 0
3.1.0 |  | LETRAS EM ACM | Físico % | 9.16% | PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 6: 100%
|  |  | Financeiro | 35271.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35271.57
3.2.0 |  | PLACAS CIMENTÍCIAS E ESTRUTURA METALON PARA SUSTENTAÇÃO | Físico % | 16.35% | PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 5: 50%; PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 6: 50%
|  |  | Financeiro | 62933.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31466.54 | 31466.54
4.1.0 |  | ILUMINAÇÃO DO PORTAL, CABEAMENTO ELÉTRICO E ENTRADA DE ENERGIA | Físico % | 2.74% | PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 6: 100%
|  |  | Financeiro | 10561.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10561.19
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.29% | 10.84% | 12.28% | 23.1% | 19% | 23.49%
|  |  | Financeiro | 384999.09 | 43451.43 | 41750.52 | 47270.84 | 88944.46 | 73140.16 | 90441.7
|  |  |  | CREA-MG 221.401/D | MÊS 3: Observações:
| Rodrigo Iury Pena de Moura |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma
Selma Maria Morais dos Santos
Carimbo e assinatura da prefeita

## CPUs
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  |  | OBRA | Bancos |  | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG | SINAPI - 12/2024 |  | 23.12% | NÃO DESONERADO ( X ) DESONERADO ( )
SICRO- 10/2024
SETOP - 10/2024 - MG-Região Norte
|  |  | ENDEREÇO | SEM DESONERAÇÃO |  |  | Data
|  |  | AVENIDA DOUTOR OSÓRIO ADRIÃO DA ROCHA (ESTRADA PARA TAIOBEIRAS), SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG |  |  |  | DATA: 13/03/2025
Orçamento Sintético
2.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-1 | COMPOSIÇÃO | JANELA DE VIDRO 480X150CM, COM CONTRAMARCO DE ALUMINIO, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO TEMPERADO 8MM E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS, CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | Und | 1 |  | 3065.42
Composição Auxiliar | ED-50932 | SETOP | ASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA, TIPO DE CORRER OU MÁXIM-AR, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 7.2 | 124.81 | 898.63
Composição Auxiliar | 43657 | SINAPI INSUMOS | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 12.6 | 4.71 | 59.35
Composição Auxiliar | 102180 | SINAPI COMPOSIÇÕES SINTÉTICA | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/ 2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 7.2 | 292.7 | 2107.44
______________________________________
Rodrigo Iury Pena de Moura
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da composição
CREA-MG 221.401/D

## COTAÇÕES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  |  | OBRA | Bancos |  |  | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG | Lojas online |  |  | 23.12% | NÃO DESONERADO ( X ) DESONERADO ( )
|  |  | ENDEREÇO |  |  |  |  | Data
|  |  | AVENIDA 01, 180, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL, SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG |  |  |  |  | DATA: 26/02/2025
Orçamento Sintético
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO MÉDIO | PREÇO 1 | PREÇO 2 | PREÇO 3 | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3
CT-001 | Lampada de jardim de embutir em piso 12w | UN | 126 | 128.99 | 159.9 | 89.1 | https://www.sustentaled.com.br/balizador-led-embutir-chao-jardim-piso-12w-branco-frio-ip65-a-prova-dagua?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_campaign=PMax&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAqsitBhDlARIsAGMR1Rj3qqLMUsD2BAOI_kNxAbUTNUeqoChft_Q9TJc5_L3YEqx6opUanGsaAu8CEALw_wcB | https://www.atacadaoled.com.br/por-categoria/embutidos/embutido-led-solo-12w-branco-quente-aaatop?parceiro=2650&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAqsitBhDlARIsAGMR1RhFR5_7TCOQ8n_uwnxLfRGFHAU7OIS6Hvfk4krNGuA4rLvWEkKjoUUaAqaeEALw_wcB | https://www.sinos-led.com.br/balizador-led-embutir-solo-12w-branco-quente?variation=14185135&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAqsitBhDlARIsAGMR1RinQ3I7D2c-2p1PIHXQoV0cA3Td7PLHbL9LceBI-9BDrf0d77x9huwaAmRBEALw_wcB
______________________________________
Roberto César Gomes de Sousa
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da composição
CREA-MG 194.488/D