## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: São João do Paraíso-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA UTC (USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM |  |  |  |  | DATA: 29/10/2022
LOCAL: Estrada entre São João do Paraíso e Distrito de Boa Sorte |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO NORTE 06/2022 PREÇO DE CUSTO SEM DESONERAÇÃO FISCAL E SINAPI 11/2022 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses | [5 empty] | LDI | 23.24%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1561.02
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 6 | 211.11 | 260.17 | 1561.02
2.0 |  | CONSTRUÇÃO DE MURO |  |  |  |  | 140590.7
2.1 | ED-50407 | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM | M | 154.48 | 738.47 | 910.09 | 140590.7
3.0 |  | SETOR ADMINISTRATIVO ESCRITORIO, COPA E BANHEIROS |  |  |  |  | 58487.67
3.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 5.48 | 63 | 77.64 | 425.47
3.2 | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 18.27 | 20.72 | 25.54 | 466.62
3.3 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | m³ | 11.09 | 61.26 | 75.5 | 837.3
3.4 | ED-51098 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO | m³ | 25.25 | 17.25 | 21.26 | 536.82
3.5 | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | m³ | 32.83 | 2.96 | 3.65 | 119.83
3.6 | ED-51132 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO ERÍMETRO URBANO) | m³ | 32.83 | 16.9 | 20.83 | 683.85
3.7 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 196.02 | 64.04 | 78.92 | 15469.9
3.8 | ED-50252 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | M² | 63.13 | 104 | 128.17 | 8091.37
3.9 | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M² | 58.29 | 77 | 94.89 | 5531.14
3.10 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 58.29 | 89 | 109.68 | 6393.25
3.11 | ED-50653 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO= 100 CM | M | 13.2 | 174 | 214.44 | 2830.61
3.12 | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM (LARGURA= 0,30m) | M² | 13.38 | 60 | 73.94 | 989.32
3.13 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 576 | 12.78 | 15.75 | 9072
3.14 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 6.34 | 569 | 701.24 | 4445.86
3.15 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, APROVEITAMENTO (3X) | M² | 36.93 | 57 | 70.25 | 2594.33
4.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13348.21
4.1 | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M² | 17.6 | 293 | 361.09 | 6355.18
4.2 | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M² | 7.14 | 566 | 697.54 | 4980.44
4.3 | ED-50962 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 3.72 | 439 | 541.02 | 2012.59
5.0 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 33821
5.1 | RO-41661 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 334.77 | 14.2 | 17.5 | 5858.48
5.2 | RO-41662 | REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E RANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 343.77 | 33.29 | 41.03 | 14104.88
5.3 | ED-50544 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 55.49 | 68.41 | 84.31 | 4678.36
5.4 | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 50.65 | 11.52 | 14.2 | 719.23
5.5 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE NTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 44.7 | 68.52 | 84.44 | 3774.47
5.6 | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M² | 55.49 | 68.52 | 84.44 | 4685.58
6.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 14437.96
6.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA)EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 290.07 | 5.77 | 7.11 | 2062.4
6.2 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA CRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 290.07 | 12 | 14.79 | 4290.14
6.3 | SINAPI 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO G M2 CR 23,95 RAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 285.2 | 23 | 28.35 | 8085.42
7.0 |  | ELÉTRICO |  |  |  |  | 16716.23
7.1 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 16 | 22.21 | 27.37 | 437.92
7.2 | ED-15733 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO EPLACA | UND | 6 | 20.95 | 25.82 | 154.92
7.3 | ED-13356 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED,POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UND | 6 | 53.68 | 66.16 | 396.96
7.2 | ED-17952 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | UND | 171.4 | 5.7 | 7.02 | 1203.23
7.3 | ED-49310 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"),INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 60 | 37.05 | 45.66 | 2739.6
7.4 | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 120 | 24.48 | 30.17 | 3620.4
7.3 | ED-48946 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 80 | 2.86 | 3.52 | 281.6
7.4 | ED-48947 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 182.8 | 4.57 | 5.63 | 1029.16
7.5 | ED-48966 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 259.5 | 9 | 11.09 | 2877.86
7.6 | ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UND | 1 | 21.69 | 26.73 | 26.73
7.7 | ED-49232 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UND | 3 | 21.69 | 26.73 | 80.19
7.8 | ED-49270 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UND | 2 | 48.36 | 59.6 | 119.2
7.9 | ED-49284 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UND | 2 | 91.19 | 112.38 | 224.76
7.10 | ED-49285 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UND | 1 | 91.19 | 112.38 | 112.38
7.11 | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UND | 1 | 48.36 | 59.6 | 59.6
7.12 | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UND | 2 | 196.15 | 241.74 | 483.48
7.13 | SINAPI 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 6 | 387.89 | 478.04 | 2868.24
8.0 |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  | 8800.09
8.1 | ED-49936 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UND | 1 | 685 | 844.19 | 844.19
8.2 | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | UND | 1 | 38.51 | 47.46 | 47.46
8.3 | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7 | 42 | 51.76 | 362.32
8.4 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 22 | 27.11 | 162.66
8.5 | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 19.7 | 24.28 | 145.68
8.6 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 51.74 | 63.76 | 2550.4
8.7 | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 28.74 | 35.42 | 708.4
8.8 | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50MM | UND | 1 | 55.42 | 68.3 | 68.3
8.9 | ED-49870 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | 119 | 146.66 | 146.66
8.10 | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM(BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UND | 2 | 515 | 634.69 | 1269.38
8.11 | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UND | 2 | 382 | 470.78 | 941.56
8.12 | ED-48167 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND | 2 | 220.22 | 271.4 | 542.8
8.13 | ED-48161 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND | 4 | 204.94 | 252.57 | 1010.28
9.0 |  | FOSSA SEPTCA, CANALETA E GALPÃO |  |  |  |  | 22120.17
9.0 | ED-51098 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO | M³ | 72.83 | 17.25 | 21.26 | 1548.37
9.1 | ED-48194 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M129 | 72.2 | 63.71 | 78.52 | 5669.14
9.3 | ED-50252 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | M² | 15.18 | 15.18 | 18.71 | 284.02
9.4 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 14.52 | 569 | 701.24 | 10182
9.5 | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M³ | 1.44 | 2500 | 3081 | 4436.64
10.0 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 2152.62
10.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 63.13 | 5.69 | 7.01 | 442.54
10.2 | ED-50703 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M² | 2758.19 | 0.5 | 0.62 | 1710.08
TOTAL GERAL DA OBRA: | [6 empty] | 312035.67
194.488/D
| Engenheiro Civil Responsável Técnico pela elaboração da planilha: ROBERTO CÉSAR GOMES DE SOUSA |  |  |  | CREA
Prefeita Municipal de São João do Paraíso - MG: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO |  |  | VALOR DA OBRA: 299.409,75 R$ |  | 2022-10-29
OBRA:PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA UTC (USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM |  |  | LOCAL: SÃO JOÃO DO PARAÍSO |  | PRAZO DA OBRA: 02MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.5003% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 1561.02 | 1561.02 | 0
2 |  | CONSTRUÇÃO DE MURO | Físico % | 45.06% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 140590.7 | 70295.35 | 70295.35
3 |  | ESTRUTURA E ALVENARIA | Físico % | 18.74% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 58487.67 | 29243.83 | 29243.835
4 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 4.278% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 13348.21 | 6674.105 | 6674.105
5 |  | REVESTIMENTOS | Físico % | 10.84% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 33821 | 16910.5 | 16910.5
6 |  | PINTURA | Físico % | 4.627% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 14437.96 | 0 | 14437.96
7 |  | ELÉTRICO | Físico % | 5.357% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 16716.23 | 8358.115 | 8358.11
8 |  | HIDROSSANITÁRIO | Físico % | 2.82% | 20% | 80%
|  |  | Financeiro | 8800.09 | 1760.018 | 7040.07
9 |  | RESERVATÓRIO REVESTIDO | Físico % | 7.089% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 22120.17 | 11060.09 | 11060.08
10 |  | LIMPEZA | Físico % | 0.6899% | 79.44% | 20.56%
|  |  | Financeiro | 2152.62 | 1710.08 | 442.54
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 47.29% | 52.71% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financeiro | 312035.67 | 147573.108 | 164462.55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 194.488/D |  |  | Observações:
| ROBERTO CÉSAR GOMES DE SOUSA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA
SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS- PREFEITA MUNICIPAL

## MODELO
MODELO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  |  |  | DATA: dd/mm/aa
LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - Junho/09 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: XX Meses | [5 empty] | LDI | 33.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA | M2 | 10 | 233.32 | 311.44 | 3114.4
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 629.56 | 840.34 | 840.34
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1000 | 1.09 | 1.45 | 1450
2.2 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 150 | 9.12 | 12.17 | 1825.5
2.3 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 1500 | 0.75 | 1 | 1500
2.4 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 698.4 | 0.71 | 0.95 | 663.48
2.5 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | TXKM | 2380 | 0.31 | 0.41 | 975.8
2.6 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 2.72 | 3.63 | 3630
2.7 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 0.64 | 0.85 | 850
2.8 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 30 | 337.93 | 451.07 | 13532.1
2.9 | OBR-VIA-375 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM | M3XKM | 300 | 0.8 | 1.07 | 321
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 400 | 9.37 | 12.51 | 5004
[6 empty] | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 400 | 23.56 | 31.45 | 12580
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Os valores dos quantitativos da planilha são meramente ilustrativos |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 46286.62
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Téncio
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG
www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053