## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MG
Praça Artur Trancoso 08, centro - São João do Paraíso - MG - CEP 39540-000
Telefone (38) 3832-1135
|  |  | OBRA: Construção de uma Ponte de Concreto Armado (Classe 45T de 12x5,20m) | Referência |  |  | BDI
|  |  | LOCAL: Comunidade de Lagoa (Zona 23L Long. 821018.00 m E lat. 8306405.00 m S) | SINAPI 07-2025 |  |  | 22.58%
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses (90 dias) | SICRO 04-2025 / SEINFRA 04-2025
Planilha Orçamentária
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. (BDI) | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | ESTUDOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2769.21
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 502.02 | 615.38 | 2769.21 | 1986.98 | 1922.4
2.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 6098.4 |  | 0
2.1 | 100951 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA OBRA) | TXKM | 792 | 3.14 | 3.85 | 3049.2 | 0.69 | 0.67
2.2 | 100951 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA OBRA) | TXKM | 792 | 3.14 | 3.85 | 3049.2 | 0.69 | 0.67
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 54242.98 |  | 0
3.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 131.3 | 160.95 | 10622.7 | 98 | 94.82
3.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 108.99 | 133.6 | 17635.2 | 56.59 | 54.75
3.3 | E9686 | SICRO | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | H | 22 | 297.2696 | 364.39 | 8016.58 | 276.08 | 267.11
3.4 | E9763 | SICRO | Grupo gerador - 40 kVA | H | 330 | 44.4202 | 54.45 | 17968.5 | 34.08 | 32.97
4.0 |  |  | INFRAESTRUTURA - ESTACA RAIZ E BLOCO |  |  |  |  | 81940.59 |  | 0
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 6.85 | 89.55 | 109.77 | 751.92 | 71.28 | 68.96
4.2 | 2306064 | SICRO | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | M | 280 | 133.48 | 163.62 | 45813.6 | 106.19 | 102.74
4.3 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 6.85 | 580.69 | 711.81 | 4875.9 | 413.67 | 400.23
4.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 6.85 | 321.64 | 394.27 | 2700.75 | 257.97 | 249.59
4.5 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 480.45 | 15.66 | 19.2 | 9224.64 | 15.4 | 14.9
4.6 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 86.36 | 14.02 | 17.19 | 1484.53 | 14.29 | 13.83
4.7 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1078.56 | 9.91 | 12.15 | 13104.5 | 10.67 | 10.32
4.8 | 92922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 132.55 | 9.39 | 11.51 | 1525.65
4.9 | 3106121 | SICRO | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | M² | 21.76 | 92.19 | 113.01 | 2459.1 | 81.59 | 78.94
5.0 |  |  | MESOESTRUTURA - CORTINA E PILARES |  |  |  |  | 75996.08 |  | 0
5.1 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 407.78 | 14.02 | 17.19 | 7009.74 | 14.29 | 13.83
5.2 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 700 | 12.12 | 14.86 | 10402 | 10.67 | 10.32
5.3 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.14 | 9.91 | 12.15 | 524.15 | 10.67 | 10.32
5.4 | 92922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 388.82 | 9.39 | 11.51 | 4475.32
5.5 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 32.65 | 580.69 | 711.81 | 23240.6 | 516.5 | 499.71
5.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 32.65 | 321.64 | 394.27 | 12872.92 | 281.47 | 272.32
5.7 | 3106121 | SICRO | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | M² | 154.6 | 92.19 | 113.01 | 17471.35 | 81.59 | 78.94
6.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 110331.97 |  | 0
6.1 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 195.65 | 14.02 | 17.19 | 3363.22 | 12.69 | 12.28
6.2 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 288.99 | 12.12 | 14.86 | 4294.39 | 10.67 | 10.32
6.3 | 92924 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1029.52 | 10.23 | 12.54 | 12910.18 | 10.86 | 10.51
6.4 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 4.4 | 580.69 | 711.81 | 3131.96 | 430.8 | 416.8
6.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 4.4 | 321.64 | 394.27 | 1734.79 | 257.97 | 249.59
6.6 | 3106121 | SICRO | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | M² | 82.65 | 92.193 | 113.01 | 9340.28 | 81.59 | 78.94
6.7 | CPU2 | COMPOSIÇÃO | Laje Pré-moldada Classe 45T (H16) | M² | 62.4 | 553.05 | 677.93 | 42302.83 | 434.17 | 420.06
6.8 | 2108169 | SICRO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | M³ | 161.28 | 49.06 | 60.14 | 9699.38 | 48.62 | 47.04
6.9 | 307732 | SICRO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | DM³ | 161.28 | 119.15 | 146.05 | 23554.94 | 78.98 | 76.41
7.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 12391.34 |  | 0
7.1 | 3808043 | SICRO | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | M² | 116.4 | 4.3 | 5.27 | 613.43 | 3.56 | 3.44
7.2 | 2006408 | SICRO | Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação | M | 4.8 | 70.67 | 86.63 | 415.82 | 87.93 | 85.07
7.3 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 12 | 709.44 | 869.63 | 10435.56
7.4 | 103698 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022 | M² | 0.58 | 502.02 | 615.38 | 356.92
7.5 | 103690 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022 | UNID. | 2 | 116.02 | 142.22 | 284.44
7.6 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M² | 62.4 | 3.73 | 4.57 | 285.17 | 2.97 | 2.87
8.0 |  |  | TRANSPORTES |  |  |  |  | 26377.41 |  | 0
8.1 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(AREIA) | M3XKM | 10403.64 | 1 | 1.23 | 12796.48 | 0.83 | 0.8
8.2 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(BRITA) | M3XKM | 4088.45 | 1 | 1.23 | 5028.79 | 0.83 | 0.8
8.3 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CIMENTO) | TXKM | 7236.9 | 0.9 | 1.1 | 7960.59 | 0.74 | 0.72
8.4 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (AÇO) | TXKM | 537.77 | 0.9 | 1.1 | 591.55 | 0.74 | 0.72
[7 empty] | TOTAL | 370147.98
São João do Paraíso - MG, 01 de outubro de 2025
| ______________________________________________________________________________ |  |  | 221.401/D
| Engenheiro Civil Responsável Técnico pela elaboração da planilha: RODRIGO IURY PENA DE MOURA |  |  | CREA
_____________________________________________________________________
Prefeita Municipal de São João do Paraíso - MG: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MG
Praça Artur Trancoso 08, centro - São João do Paraíso - MG - CEP 39540-000
Telefone (38) 3832-1135
|  |  | OBRA: Construção de uma Ponte de Concreto Armado (Classe 45T de 12x5,20m) | Referência |  |  | BDI 22,58%
|  |  | LOCAL: Comunidade de Lagoa (Zona 23L Long. 821018.00 m E lat. 8306405.00 m S) | SINAPI 07-2025
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses (90 dias) | SICRO 04-2025 / SEINFRA 04-2025
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03
|  |  |  | % | R$ |  | % |  |  | % | R$
1 | ESTUDOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS |  | 2769.21 | 100% | 2769.21 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 6098.4 | 50% | 3049.2 |  |  | 0 |  | 50% | 3049.2
3 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA |  | 54242.98 | 34% | 18442.6132 |  | 33% | 17900.1834 |  | 33% | 17900.1834
4 | INFRAESTRUTURA |  | 81940.59 | 70% | 57358.413 |  | 30% | 24582.177 |  |  | 0
5 | MESOESTRUTURA |  | 75996.08 | 25% | 18999.02 |  | 75% | 56997.06 |  |  | 0
6 | SUPERESTRUTURA |  | 110331.97 |  | 0 |  | 40% | 44132.788 |  | 60% | 66199.182
7 | SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS |  | 12391.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100% | 12391.34
8 | TRANSPORTES |  | 26377.41 | 30% | 7913.223 |  | 40% | 10550.964 |  | 30% | 7913.223
| EVOLUÇÃO |  | 370147.98 |  | 108531.6792 | 29.32% |  | 154163.1724 | 41.65% |  | 107453.1284 | 29.03%
| TOTAL |  | 370147.98 |  | 108531.6792 | 29.32% |  | 262694.8516 | 70.97% |  | 370147.98 | 100%
São João do Paraíso - MG, 01 de outubro de 2025
| ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  | 221.401/D
| Engenheiro Civil Responsável Técnico pela elaboração da planilha: RODRIGO IURY PENA DE MOURA |  |  |  |  | CREA
_____________________________________________________________________
Prefeita Municipal de São João do Paraíso - MG: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MG
Praça Artur Trancoso 08, centro - São João do Paraíso - MG - CEP 39540-000
Telefone (38) 3832-1135
|  |  | OBRA: Construção de uma Ponte de Concreto Armado (Classe 45T de 12x5,20m) | Referência |  |  | BDI
|  |  | LOCAL: Comunidade de Lagoa (Zona 23L Long. 821018.00 m E lat. 8306405.00 m S) | SINAPI 07-2025 |  |  | 22.58%
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses (90 dias) | SICRO 04-2025 / SEINFRA 04-2025
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1.0 | CPU-02 | SINAPI/SICRO | LAJE PRÉ-MOLDADA CLASSE 45 Ton |  |  |  | 553.05
1.1 | 3106427 | SICRO | FORMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA | m² | 1.5 | 41.33 | 62
1.2 | M0786 | SICRO | PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) | M³ | 0.035 | 355 | 12.43
1.3 | 1107896 | SICRO | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M³ | 0.18 | 491.3 | 88.43
1.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.18 | 321.64 | 57.9
1.5 | 407819 | SICRO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50- FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | Kg | 17.98 | 12.47 | 224.21
1.6 | P9824 | SICRO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.042 | 21.4354 | 108.08
São João do Paraíso - MG, 01 de outubro de 2025
RODRIGO IURY PENA DE MOURA
ENG. CIVIL - CREA MG 221.401/D
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1.0 | CPU-01 | SINAPI | PLACA DE OBRA |  |  |  | 2164.36
1.1 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.08 | 410.74 | 32.86
1.2 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 19.94 | 239.28
1.3 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 26.73 | 160.38
1.4 | 4813 | SINAPI-I | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3 X 2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 6 | 250 | 1500
1.5 | 4346 | SINAPI-I | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 4 | 13.82 | 55.28
1.6 | 4115 | SINAPI-I | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 8 | 22.07 | 176.56

## BDI
________________________________
RODRIGO IURY PENA DE MOURA CREA-MG 221.401/D
________________________________
SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MG
Praça Artur Trancoso 08, centro - São João do Paraíso - MG - CEP 39540-000
Telefone (38) 3832-1135
|  |  | OBRA: Construção de uma Ponte de Concreto Armado (Classe 45T de 12x5,20m) | Referência |  | BDI
|  |  | LOCAL: Comunidade de Lagoa (Zona 23L Long. 821018.00 m E lat. 8306405.00 m S) | SINAPI 07-2025 |  | 22.58%
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses (90 dias) | SICRO 04-2025 / SEINFRA 04-2025
1 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
ESTUDOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.1 | PLACA DE OBRA | INFORMAÇÕES AO PÚBLICO SOBRE A OBRA | AREA TOTAL | 2,40X1,20 | 2.88
2 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA OBRA) | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MOBILIZAÇÃO E A APLICAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA E FERRAMENTAS DE TRABALHO ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ETAPAS CONSTRUTIVAS: 1. Perfuratriz para estaca raiz (média/leve): Peso médio: 2.000 a 3.000 kg (2 a 3 toneladas), vamos adotar 3 t (com acessórios); 2. Gerador de energia (diesel, 60–100 kVA): Peso médio: 800 a 1.200 kg, vamos adotar 1 t; 3. Ferramentas gerais de pedreiro (em pallet, betoneira pequena, caixa de ferramentas, andaimes): Estimativa total: 1,5 t). | TONELADA X DISTÂNCIA EM KM X DIAS | 5,5*2,4*60 | 792
| 2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA OBRA) | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A DESMOBILIZAÇÃO E A APLICAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA E FERRAMENTAS DE TRABALHO ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ETAPAS CONSTRUTIVAS: 1. Perfuratriz para estaca raiz (média/leve): Peso médio: 2.000 a 3.000 kg (2 a 3 toneladas), vamos adotar 3 t (com acessórios); 2. Gerador de energia (diesel, 60–100 kVA): Peso médio: 800 a 1.200 kg, vamos adotar 1 t; 3. Ferramentas gerais de pedreiro (em pallet, betoneira pequena, caixa de ferramentas, andaimes): Estimativa total: 1,5 t. | TONELADA X DISTÂNCIA EM KM X DIAS | 5,5*2,4*60 | 792
3 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 3.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | RESPONSAVEL TÉCNICO ESSENCIAL PARA EXECUÇÃO DE OAE EM TODAS AS ATIVIDADES. | H TRABALHADAS POR DIA X DIA X MÊS | 1*22*3 | 66
| 3.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | PROFISSIONAL LIDER DA TURMA DE TRABALHO E ESSENCIAL PARA COORDENAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS CONSTRUTIVAS DE OAE. | H TRABALHADAS POR DIA X DIA X MÊS | 2*22*3 | 132
| 3.3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw | CAMINHÃO MUNCK CAP ATE 20T, PARA TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS. | H TRABALHADAS POR DIA X DIA X MÊS | 1*22*1 | 22
| 3.4 | Grupo gerador - 36/40 Kva | FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CANTEIRO DE OBRAS EM HORÁRIO INTEGRAL | H TRABALHADAS POR DIA X DIA X MÊS | 5*22*3 | 330
4 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
INFRAESTRUTURA - ESTACA RAIZ E BLOCO | 4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | ESCAVAÇÃO MANUAL DO TERRENO PARA IMPLANTAÇAO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS ESTACAS | LADO1XLADO2XALTURAXUNIDADES | [0,60mx0,60mx0,40mx4,0(und)= 0,576m³] + [1,40mx1,40mx0,80mx4,0(und)= 6,27m³] | 6.846
| 4.2 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção | ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO PROFUNDA, AO QUAL JUNTAMENTE COM O BLOCO SERÁ RESPONSÁVEL POR ABSORVER OS ESFORÇOS DE TODA ESTRUTURA E TRANSMITIR OS MESMOS PARA O SOLO | COMPRIMENTO X UNIDADES | 14mx20(und) | 280
| 4.3 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | CONCRETO FCK 30 MPA DESTINADO AOS BLOCOS | LADO1XLADO2XALTURAXUNIDADES | [0,60mx0,60mx0,40mx4,0(und)= 0,576m³] + [1,40mx1,40mx0,80mx4,0(und)= 6,27m³] | 6.846
| 4.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | LANÇAMENTO COM BALDES DO CONCRETO FCK 30 MPA DESTINADO AOS BLOCOS DE CONCRETO | VOLUME EM M³ DOS BLOCOS | [0,60mx0,60mx0,40mx4,0(und)= 0,576m³] + [1,40mx1,40mx0,80mx4,0(und)= 6,27m³] | 6.846
| 4.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | AÇO DESTINADO AOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO | SOMATORIO DO PESO DO AÇO DE 6,3mm DOS BLOCOS, EM KG | 0,245kg x 1961,0m | 480.445
| 4.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | AÇO DESTINADO AOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO | SOMATORIO DO PESO DO AÇO DE 8,0mm DOS BLOCOS, EM KG | 0,395kg x 218,63m | 86.3589
| 4.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | AÇO DESTINADO AOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO | SOMATORIO DO PESO DO AÇO DE 12,5mm DOS BLOCOS, EM KG | 0,963kg x 1120,0m | 1078.56
| 4.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILAR ES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022 | AÇO DESTINADO AOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO | SOMATORIO DO PESO DO AÇO DE 16,00mm DOS BLOCOS, EM KG | 1,578kg x 84,00m | 132.552
| 4.9 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | FORMAS EM MADEIRITE DESTINADO AS PEÇAS DO BLOCO DE CONCRETO | SOMATORIO DAS FORMAS DOS BLOCOS EM M2 | [(0,60m+0,60m+0,60m+0,60m) x 0,40(alt.)= 0,96m² x 4,0(und)= 3,84m²] + [(1,40m+1,40m+1,40m+1,40m) x 0,80(alt.)= 4,48m² x 4,0(und)= 17,92m²] | 21.76
5 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
MESOESTRUTURA - CORTINA E PILARES | 5.1 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | AÇO DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO E PILARES | SOMATORIO DO PESO DO AÇO DE 8,0mm DAS CORTINAS E PILARES, EM KG | 0,395kg x 1032,35m | 407.7782
| 5.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | AÇO DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO E PILARES | SOMATORIO DO PESO DO AÇO DE 10,0mm DAS CORTINAS E PILARES, EM KG | 0,617kg x 1134,52m | 699.9988
| 5.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | AÇO DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO E PILARES | SOMATORIO DO PESO DO AÇO DE 12,5mm DAS CORTINAS E PILARES, EM KG | 0,963kg x 44,80m | 43.1424
| 5.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILAR ES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022 | AÇO DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO E PILARES | SOMATORIO DO PESO DO AÇO DE 16,0mm DAS CORTINAS E PILARES, EM KG | 1,578kg x 246,40m | 388.8192
| 5.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | CONCRETO FCK 30 MPA DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS DE CONCRETO E PILARES | VOLUME EM M³ CORTINAS + COLETOR DA CORTINA | [(4,20m x 3,5m x 0,40m= 5,88m³) +[ (B+b)h/2= (3,5+3,00) x 3,50/2 = 11,37m² x 0,40m (esp.) = 4,55m³ x 2(und)= 9,10m³] então 5,88m³ + 9,10m³ = 14,98m³ x 2,0= 29,96m³](cortinas) + [(0,4x0,3x11,20)x2(und)= 2,69] (coletor cortinas) então 29,96m³ + 2,69m³ | 32.65
| 5.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | LANÇAMENTO COM BALDES DO CONCRETO FCK 30 MPA DESTINADO AS PEÇAS EST. CORTINAS E PILARES DE CONCRETO | VOLUME EM M³ CORTINAS + COLETOR DA CORTINA | [(4,20m x 3,5m x 0,40m= 5,88m³) +[ (B+b)h/2= (3,5+3,00) x 3,50/2 = 11,37m² x 0,40m (esp.) = 4,55m³ x 2(und)= 9,10m³] então 5,88m³ + 9,10m³ = 14,98m³ x 2,0= 29,96m³](cortinas) + [(0,4x0,3x11,20)x2(und)= 2,69] (coletor cortinas) então 29,96m³ + 2,69m³ | 32.65
| 5.7 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | FORMAS EM MADEIRITE DESTINADO AS PEÇAS DE CORTINAS DE CONCRETO | SOMATORIO FORMAS EM M2 DA CORTINA COM PILARES | (4,20m x 3,5m= 14,70m²) +[ (B+b)h/2= (3,50+3,00) x 3,50/2 = 11,37m² x 2,0 (und)= 22,75m²] então 14,70m² + 22,75m²= 37,45m² x 4,0 (lados) = 149,80m² +4,80m(área da espessura das formas)² | 154.6
6 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
SUPERESTRUTURA | 6.1 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | ARMADURA NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE VIGAS LONGITUDINAIS E GUARDA-RODAS (VIGAS PRÉ-MOLDADAS TEM COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | SOMATORIO DO PESO DO AÇO DE 8,0mm DAS VIGAS, EM KG | 0,395kg x 495,32m | 195.6514
| 6.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | ARMADURA NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE VIGAS LONGITUDINAIS E GUARDA-RODAS (VIGAS PRÉ-MOLDADAS TEM COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | SOMATORIO DO PESO DO AÇO DE 10,0mm DAS VIGAS + O PESO DA BARRAS NEGATIVAS DE 10MM DA PASSARELA , EM KG | (0,617kg x 132,38m)+(0,617KG x 336) | 288.9905
| 6.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | ARMADURA NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE VIGAS LONGITUDINAIS E GUARDA-RODAS (VIGAS PRÉ-MOLDADAS TEM COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | SOMATORIO DO PESO DO AÇO DE 25,0mm DAS VIGAS, EM KG | 3,853kg x 267,2m | 1029.5216
| 6.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | CONCRETO 30MPA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DAS VIGAS LONGITUDINAIS, TRANSVERSAIS E GUARDA-RODAS (VIGAS PRÉ-MOLDADAS TEM COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | COMPRIMENTO x LARGURA DAS PEÇAS x UNIDADES | [0,30m x 0,60m x 8,00m x 2(und)= 2,88m³] + [0,125m x 0,40m x 8,0m x 2(und)= 0,80m²] + [0,15mx0,40mx3,00m + 0,30mx0,30mx3,0mx2und) então 2,88m³ + 0,80m³ + 0,72m³ | 4.4
| 6.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | CONCRETO 30MPA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DAS VIGAS LONGITUDINAIS, TRANSVERSAIS E GUARDA-RODAS (VIGAS PRÉ-MOLDADAS TEM COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | VOLUME TOTAL EM M³ DO CONCRETO | [0,30m x 0,60m x 8,00m x 2(und)= 2,88m³] + [0,125m x 0,40m x 8,0m x 2(und)= 0,80m²] + [0,15mx0,40mx3,00m + 0,30mx0,30mx3,0mx2und) então 2,88m³ + 0,80m³ + 0,72m³ | 4.4
| 6.6 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | APLICAÇÃO DAS FORMAS EM MAD RES DESTINADO AS PEÇAS EST. DA SUPER ESTRUTURA SENDO, LONGARINAS, VIGAS E GUARDA RODAS. (EXCETO LAJE PREMOLDADA CLASSE 45) | SOMATORIO FORMAS LONGARINAS, VIGAS E GUARDA-RODAS | [(1,00m + 0,30m + 1,00m)x12]= 27,60m²x2(und)=55,20m² +[(0,4m+0,15m+0,40m)x3]=2,85m² + [(0,30m+0,30m+0,30m)x3]=2,70m²x2(und)=5,40m²+[(0,40m+0,40m)x12]=9,60m²x2(und)=19,20m² então | 82.65
| 6.7 | Laje Pré-Moldada Classe 45T | VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS + EPS, QUE COMPÕE A LAJE DO TABULEIRO DA PONTE | ÁREA DE LAJE DA PISTA DE ROLAMENTO E PASSARELA DE PEDESTRES | (4,20m x 12,00m) + (1,00m x 12,00m) | 62.4
| 6.8 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | ESCORAMENTO DAS FORMAS DE MADEIRA | ALTURA DA PONTE x ÁREA QUADRADA DA PONTE | 3,20m x 50,40m | 161.28
| 6.9 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | PERMITE A TRANSIÇAO ENTRE A SUPERESTRUTURA E A MESOSTRUTURA, DE FORMA A PERMITIR A TRANSFERÊNCIA DAS CARGAS E MOVIMENTOS DA ESTRUTURA | DIMENSÃO DO NEOPREME EM DM X UNIDADES | 3,0DM x 3,0DM x 0,4DM = 3,6DM³ X 4,0(UND) | 14.4
7 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS | 7.1 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | PINTURA PARA ACABAMENTO FINAL E ENTREGA DE OBRA COM NATA DE CIMENTO. | SOMATORIO AREA DE FORMAS PARA CONCRETO DA LAJE, VIGAS E GUARDA-RODAS | (5,20m x 12,00m) + [(1,3m x 12,0m x 2(und)]+ [(0,40+0,15+0,40)x(12)x2(und)] | 116.4
| 7.2 | Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação | DRENOS EM PVC TUBO DE 100mm ESPAÇADOS NAS LATERAIS DA PONTE PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS E SEGURANÇA DOS USUARIOS NO COMBATE AO EFEITO DE AQUAPLANAGEM DOS VEICULOS | COMP DA PONTE / ESPAÇAMENTO DE 5,0M XQUANT. LATERAIS | (12,00/5,0)*2 | 4.8
| 7.3 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | GUARDA-CORPO EM UMA DAS LATERAIS DA PONTE PARA SERVIR DE DELIMITAÇÃO LIMITE PARA A PASSARELA DE PEDESTRES | COMP. DA PONTE DE UM LADO | (12X1) | 12
| 7.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022 | PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO PARA FABRICAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO | ÁREA QUADRADA DAS PLACAS | (0,29X2) | 0.58
| 7.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022 | SUPORTE METÁLICO PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO | COMPRIMENTO LINEAR DOS POSTES | (2X1) | 2
| 7.6 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | LIMPEZA DE TODA ÁREA DO TABULEIRO DA PONTE | COMP. x LARGURA (ÁREA DA PISTA DE ROLAMENTO E PASSARELA) | (4,20m x 8,0m) + (1,00m X 12,00m) | 62.4
8 | ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FINALIDADE DO SERV. | FORMULA | APLICAÇÃO DE FORMULA | TOTAL
TRANSPORTES | 8.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(AREIA) | TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHÃO BASC DE AGREGADOS MIUDO ATÉ A JAZIDA DE AREIA | VOL. CONCRETO x M³ AREIA x DKM | VOL DE CONCRETO X CONSUMO DE AREIA X DKM: 70,20M³(CONCRETO)X 0,65 X 228KM | 10403.64
| 8.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(BRITA) | TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHÃO BASC DE AGREGADOS MIUDO ATÉ A JAZIDA DE BRITA | VOL. CONCRETO x M³ BRITA x DKM | VOL DE CONCRETO X CONSUMO DE BRITA X DKM: 70,20M³(CONCRETO)X 0,65 X 89,6KM | 4088.448
| 8.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CIMENTO) | TRANSPORTE DE CIMENTO DO DEPOSITO-LOCAL DA OBRA | TON. DE CIMENTO X DKM | TONELADA DO CIMENTO X DKM: 21,93 X 330KM | 7236.9
| 8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (AÇO) | TRANSPORTE DE AÇO DO DEPOSITO-LOCAL DA OBRA | TON DE AÇO X DKM | TONELADA DO AÇO X DKM: 4,62 X 116,4KM | 537.768
São João do Paraíso - MG, 01 de outubro de 2025
RODRIGO IURY PENA DE MOURA
ENG. CIVIL - CREA MG 221.401/D

## BDI (2)
Planilha de Detalhamento do BDI
Tomador | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MG | [5 empty] | TRUE
Nº do Contrato de Repasse | [6 empty] | FALSE
Nome da Obra | Construção de uma Ponte de Concreto Armado na Comunidade Lagoa | [5 empty] | TRUE
Município da Obra | SÃO JOÃO DO PARAÍSO MG | [5 empty] | TRUE
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 4.2%
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DO CONTRATO -
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4.67 |  | 3.8 | 4.01 | 4.67 |  | OK
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.74 |  | 0.32 | 0.4 | 0.74 |  | OK
(R) - Risco | 0.97 |  | 0.5 | 0.56 | 0.97 |  | OK
(DF) - Despesas Financeiras | 0.84 |  | 1.02 | 1.11 | 1.21 |  | Atenção
(L) - Lucro | 7.53 |  | 6.64 | 7.3 | 8.69 |  | OK
(I1) - PIS | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | OK
(I2) - COFINS | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | OK
(I3) - ISS | 2.1 |  | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 0
BDI Adotado | 22.38
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 22.38 | OK | 19.6 | 20.97 | 24.23
.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO MG, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 2,1% sobre o valor total da obra. DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MG.
.
Observações:
|  | MG20242912139 |  |  |  |  | TRUE
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Nº ART ou RRT do orçamento |  |  |  |  | TRUE
ENG° RODRIGO IURY PENA DE MOURA CREA/MG 221.401 |  | 2024-06-04
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data |  |  |  |  | TRUE
Assinatura do Responsável Tomador
PREFEITA SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS |  | TRUE
Cargo e Nome