## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: São João do Paraíso-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (UTC) |  |  |  |  | DATA: 03/04/2024
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA SÃO JOÃO DO PARAÍSO AO DISTRITO DE BOA SORTE |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO NORTE 08/2023 PREÇO DE CUSTO SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses | [5 empty] | LDI | 23.28%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1147.47
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 3 | 310.26 | 382.49 | 1147.47
2.0 |  | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 2945.6
2.1 | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M³ | 54.21 | 40 | 49.31 | 2673.1
2.2 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 3.28 | 67.39 | 83.08 | 272.5
3.0 |  | PISO DO GALPÃO |  |  |  |  | 13528.8
3.1 | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM CONCRETO "0", TRAÇO 1:1,5:1,5 (CIMENTO, BRITA E AREIA), ESP. 50MM PARA RECEBER PINTURA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 2 METROS | M² | 180 | 60.97 | 75.16 | 13528.8
4.0 |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 1537.04
4.1 | ED-15771 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 2 | 58.34 | 71.92 | 143.84
4.2 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 5 | 25.58 | 31.54 | 157.7
4.3 | ED-17951 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | UND | 70 | 5.46 | 6.73 | 471.1
4.4 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 140 | 4.43 | 5.46 | 764.4
5.0 |  | ESTRUTURA E ALVENARIA |  |  |  |  | 30505.88
5.1 | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 6.86 | 728 | 897.48 | 6156.71
5.2 | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) | M² | 30 | 60 | 73.97 | 2219.1
5.3 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 503.47 | 12 | 14.79 | 7446.32
5.4 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 179.97 | 66.18 | 81.59 | 14683.75
6.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 43592.38
6.1 | ED-48410 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA, PARA TELHA DE METALICA, TIPO CALHA ESTRUTURAL, LARGURA 90CM, (CANALETE 90/ KALHETÃO), EXCLUSIVE TELHA | M² | 277.13 | 25 | 30.82 | 8541.15
6.2 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 277.13 | 97 | 119.58 | 33139.21
6.3 | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M131 | 33 | 47 | 57.94 | 1912.02
7.0 |  | REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA |  |  |  |  | 18119.38
7.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRET COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 359.94 | 9.31 | 11.48 | 4132.11
7.2 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | UND | 359.94 | 31.52 | 38.86 | 13987.27
8.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 9471.67
8.1 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | UND | 108.86 | 15.22 | 18.76 | 2042.21
8.2 | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | UND | 251.08 | 24 | 29.59 | 7429.46
9.0 |  | INSTALAÇÃO DE PORTÃO |  |  |  |  | 6224.4
9.1 | ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M² | 12 | 420.75 | 518.7 | 6224.4
10.0 |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  | 1950.24
10.1 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M² | 32 | 47 | 57.94 | 1854.08
10.2 | ED-49962 | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL | M131 | 2 | 39 | 48.08 | 96.16
TOTAL GERAL DA OBRA: | [6 empty] | 129022.86
194.488/D
| Engenheiro Civil Responsável Técnico pela elaboração da planilha: ROBERTO CÉSAR GOMES DE SOUSA |  |  |  | CREA
Prefeita Municipal de São João do Paraíso - MG: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO |  |  | VALOR DA OBRA: 73.744,69 R$ |  | 2024-04-03
OBRA:SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (UTC) |  |  | LOCAL: SÃO JOÃO DO PARAÍSO |  | PRAZO DA OBRA: 02MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.8894% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 1147.47 | 1147.47 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 2.283% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 2945.6 | 2945.6 | 0
3 |  | PISO | Físico % | 10.49% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 13528.8 | 0 | 13528.8
4 |  | ELETRICA | Físico % | 1.191% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 1537.04 | 0 | 1537.04
5 |  | ESTRUTURA E ALVENARIA | Físico % | 23.64% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 30505.88 | 30505.88 | 0
6 |  | COBERTURA | Físico % | 33.79% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 43592.38 | 0 | 43592.38
7 |  | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA | Físico % | 14.04% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 18119.38 | 18119.38 | 0
8 |  | PINTURA | Físico % | 7.341% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 9471.67 | 0 | 9471.67
9 |  | INSTALAÇÃO DE PORTÃO | Físico % | 4.824% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 6224.4 | 6224.4 | 0
10 |  | HIDROSSANITÁRIO | Físico % | 1.512% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 1950.24 | 1950.24 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 47.2% | 52.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financeiro | 129022.86 | 60892.97 | 68129.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 194.488/D |  |  | Observações:
| ROBERTO CÉSAR GOMES DE SOUSA - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | CREA
SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS- PREFEITA MUNICIPAL

## MODELO
MODELO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  |  |  | DATA: dd/mm/aa
LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - Junho/09 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: XX Meses | [5 empty] | LDI | 33.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA | M2 | 10 | 233.32 | 311.44 | 3114.4
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 629.56 | 840.34 | 840.34
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1000 | 1.09 | 1.45 | 1450
2.2 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 150 | 9.12 | 12.17 | 1825.5
2.3 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 1500 | 0.75 | 1 | 1500
2.4 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 698.4 | 0.71 | 0.95 | 663.48
2.5 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | TXKM | 2380 | 0.31 | 0.41 | 975.8
2.6 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 2.72 | 3.63 | 3630
2.7 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 0.64 | 0.85 | 850
2.8 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 30 | 337.93 | 451.07 | 13532.1
2.9 | OBR-VIA-375 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM | M3XKM | 300 | 0.8 | 1.07 | 321
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 400 | 9.37 | 12.51 | 5004
[6 empty] | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 400 | 23.56 | 31.45 | 12580
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Os valores dos quantitativos da planilha são meramente ilustrativos |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 46286.62
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Téncio
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG
www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053